## 安全計画
全建統一様式6号
元請 確認欄
事業所の名称 | [18 empty] | 会 社 名
所長名 | [7 empty] | 殿 | [10 empty] | 現場代理人
（現場責任者）
[20 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 作成
工事安全衛生計画書
工事安全衛生方針
工事安全衛生目標
工 種 |  | 工 種 別 工 事 期 間 | [20 empty] | 日常の安全衛生活動
|  | 7月１・２週 | [6 empty] | 7月３・４週 | [6 empty] | 8月１・２・３週
資機材・保護具・資格の区分/その種類
主な使用機械設備
主な使用機器・工具
主な使用資材
使用保護具
有資格者・配置予定者
１．危険性又は有害性の特定 | [9 empty] | ２．リスクの見積り | [6 empty] | ３．リスク低減措置内容の検討
作業区分 |  | 予想される災害（危険性又は有害性） | [7 empty] | 可能性 （度合） |  | 重大性 （重篤度） |  | 見積り | リスク レベル |  | リスク低減措置
職 名 |  |  |  |  | 氏 名 | [7 empty] | 再下請会社の関係者の職名・氏名・会社名等
店社 | 安全衛生担当責任者 | [11 empty] | 職名 |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 再 下 請 会 社 名
| 工事担当責任者 | [22 empty] | 次
次
事業所 | 現場代理人 | [22 empty] | 次
| 安全衛生責任者 | [22 empty] | 次
| 職長 | [22 empty] | 次
次
[6 empty] | 元請工事業者提出書類一覧 | [14 empty] | 注）□は、レ点でチェック。
| 再下請負通知書 | [5 empty] | 下請業者編成表 | [7 empty] | 作業員名簿 | [7 empty] | 持込機械等（ |  |  | ）使用届
| 持込機械等（移動式クレーン）使用届 | [5 empty] | 持込機械等（車両系建設機械）使用届 | [7 empty] | 持込機械等（電動工具）使用届 | [7 empty] | 持込機械等（電気溶接機）使用届
| 工事用車両届 | [5 empty] | 危険物・有害物持込使用届 | [7 empty] | 火気使用届
| 送出し教育実施報告書 | [5 empty] | 新規入場時教育実施報告書
| （ |  | ） | 作業計画書 |  |  | （ |  |  |  | ） | 作業計画書 |  |  | （ |  |  | ） | 作業手順書 |  |  |  | （ |  | ） | 作業手順書
安全衛生計画書
Note on I5: 例 ○○株式会社△△作業所
Note on AU5: 例 ○○建設株式会社
Note on AU7: 社印ではなく個人印を押す。
Note on K14: 例 ・当社及び作業所の安全衛生ルールを遵守。 ・作業開始前、作業中の安全状態の指差し確認。等施工する工事の安全衛生を確保するための基本的な考え方を示す。
Note on K17: 例 ・墜落危険作業では安全帯を使用（使用率100％）する。 ・KY活動における「私たちはこうする」を全員で遵守し、不安全行動を排除する。等工事安全衛生方針に基づいて、施工する工事の工事期間において、確保すべき実施事項の安全衛生の水準を示す。
Note on K20: 工事（作業）の種別と工事（作業）予定の期間
Note on AU22: 例 ・安全ミーティング ・ＫＹＫ ・作業中の指揮・監督 ・安全工程打合せ会 ・終業時片付け ・作業終了報告 日常の安全衛生活動について記載。
Note on C27: 施工する工事に必要とする主要な資機材、保護具、資格を記入する。
Note on F81: 移動式クレーン 等
Note on AH81: 足場組立・解体 等
Note on AV81: 鉄筋組立て 等

## 安全計画記載例
全建統一様式6号
元請 確認欄
事業所の名称 |  |  | 八重洲建設株式会社丸の内ビル作業所 | [18 empty] | 会 社 名 |  |  |  | 大山建設株式会社
所長名 |  |  | 夏 川 二 郎 | [6 empty] | 殿 | [11 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 中 島 明
（現場責任者）
[23 empty] | 令和２ 年 ７ 月 ８ 日 | [6 empty] | 作成
工事安全衛生計画書
工事安全衛生方針 |  |  |  | ・ 当社及び作業所の安全衛生ルールを遵守 ・ 特定した危険有害要因に対しての実施事項（ 除去・低減策） の実施 ・ 作業開始前、作業中の安全状態の指差し確認
工事安全衛生目標 |  |  |  | ・ 墜落危険作業では安全帯を使用（ 使用率 １００％ ） する。 ・ 移動式クレーン災害ゼロの実現のため、移動式クレーンの旋回範囲への立入禁止、アウトリガーの張出し、適正な玉掛けを徹底する。 ・ ＫＹ 活動における「私たちはこうする」を全員で遵守し、不安全行動を排除する。
工 種 |  |  |  | 工 種 別 工 事 期 間 | [21 empty] | 日常の安全衛生活動
|  |  |  | 7月１・２週 | [6 empty] | 7月３・４週 | [7 empty] | 8月１・２・３週
足場組立て工事 | [25 empty] | ・安全ミーティング ・ＫＹＫ ・作業中の指揮・監督 ・安全工程打合せ会 ・終業時片付け ・作業終了報告
鉄筋組立て工事
資機材・保護具・資格の区分/その種類
主な使用機械設備 |  |  |  | 積載型移動式クレーン、鉄筋切断機、鉄筋曲げ機
主な使用機器・工具 |  |  |  | ハンマ、ラチェット、玉掛ワイヤロープ、手ハッカー
主な使用資材 |  |  |  | 枠組み足場材、鉄筋、結束番線
使用保護具 |  |  |  | 保護帽、安全帯、安全靴、手袋（ 軍手・革）
有資格者・配置予定者 |  |  |  | 移動式クレーン運転免許者、玉掛技能講習修了者、合図者、鉄筋組立て作業指揮者（ 職長）
１．危険性又は有害性の特定 | [11 empty] | ２．リスクの見積り | [7 empty] | ３．リスク低減措置内容の検討
作業区分 |  |  |  | 予想される災害（危険性又は有害性） | [7 empty] | 可能性 （度合） |  | 重大性 （重篤度） |  | 見積り | リスク レベル |  |  | リスク低減措置
移動式クレーンの設置 |  |  |  | クレーンの設置場所の地盤状態が悪く、クレーンが転倒する。 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 | 3⃣ |  |  | ① 設置地盤に凸凹、傾斜等がある場合は、地盤を整地するか角材等により水平にする。 ② 地耐力不定の場合は、地盤改良、敷き鉄板等で補強する。
|  |  |  | アウトリガーの張り出しが不十分なため、転倒する。 | [7 empty] | 3 |  | 2 |  | 5 | 4⃣ |  |  | ① アウトリガーをすべて張り出すこと。 ② モーメントリミッターの自動停止装置機能は解除しない。
移動式クレーン作業 |  |  |  | ブームが高圧線に接近しすぎ、又は接触して玉掛け者等が感電に巻き込まれる。 | [7 empty] | 2 |  | 3 |  | 5 | 4⃣ |  |  | ① ブームと高圧線との隔離距離を保つ。 ② 電線の防護を行う。 ③ 吊り荷の移動経路に電線等の障害物がないかを確認する。
|  |  |  | 合図が伝わらずに、ブームが足場に接触する。 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 | 3⃣ |  |  | ① 合図が見えにくい場合は、無線を使用する。
|  |  |  | 立ち入り禁止措置が行われていないため、旋回した時、カウンターウエイトに挟まれる。 | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 6 | 5⃣ |  |  | ① クレーンの周囲を立ち入り禁止とする。 ② 安全衛生教育を徹底する。 ③ 旋回時にブザーが鳴るクレーンを使用する。
玉掛け作業 |  |  |  | 玉掛けワイヤを掛ける時、荷が荷崩れし、荷に挟まれる。 | [7 empty] | 2 |  | 1 |  | 3 | 2⃣ |  |  | ① 吊り荷の間に指を入れない。 ② 吊り荷が動かない状態かを確認する。
|  |  |  | 荷の重心の取り方が悪く、荷ぶれを起こし、荷が激突する。 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 | 3⃣ |  |  | ① 吊り荷の重心は２方向から目視し、玉掛けワイヤは２本吊り、吊り角度は60度以内で玉掛けする。 ② 地切りは20～30㎝巻き上げ、荷の重心、ワイヤの掛かり具合を点検する。
|  |  |  | 重量目測違いで玉掛けワイヤが切断し、荷が落下して下敷きになる。 | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 6 | 5⃣ |  |  | ① 吊り荷の目測重量が不明な場合は、職長又は元請社員に確認し、重量の６倍以上の吊り能力を有するワイヤを使用する。 ② １トン以上の吊り荷には、事前に重量を表示する。 ③ 吊り荷には介錯（かいしゃく）ロープを付け、荷の誘導は吊り荷から３m以上離れ介錯（かいしゃく）ロープで誘導する。 ④ 吊り荷が通過する旋回範囲から全ての作業者を退避させる。
職 名 | [6 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 再下請会社の関係者の職名・氏名・会社名等
店社 | 安全衛生担当責任者 | [5 empty] | 鈴 木 四 郎 | [7 empty] | 職名 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 再 下 請 会 社 名
| 工事担当責任者 | [5 empty] | 山 本 五 郎 | [7 empty] | 職長兼オペレータ |  |  |  |  | 間島 健児 |  |  |  |  | 二 |  | 次
次
事業所 | 現場代理人 | [5 empty] | 中 島 明 | [19 empty] | 次
| 安全衛生責任者 | [5 empty] | 〃 | [19 empty] | 次
| 職長 | [5 empty] | 大 沢 常 男 | [19 empty] | 次
次
[8 empty] | 元請工事業者提出書類一覧 | [15 empty] | 注）□は、レ点でチェック。
| 再下請負通知書 | [7 empty] | 下請業者編成表 | [7 empty] | 作業員名簿 | [8 empty] | 持込機械等（ |  |  | ）使用届
| 持込機械等（移動式クレーン）使用届 | [7 empty] | 持込機械等（車両系建設機械）使用届 | [7 empty] | 持込機械等（電動工具）使用届 | [8 empty] | 持込機械等（電気溶接機）使用届
| 工事用車両届 | [7 empty] | 危険物・有害物持込使用届 | [7 empty] | 火気使用届
| 送出し教育実施報告書 | [7 empty] | 新規入場時教育実施報告書
| （ | 移動式クレーン |  |  | ） | 作業計画書 |  |  | （ |  |  |  | ） | 作業計画書 |  |  | （ | 足場組立・解体 |  |  | ） | 作業手順書 |  |  |  | （ | 鉄筋組立て | ） | 作業手順書
安全衛生計画書
この欄には、工事安全
衛生方針として、施工
する工事の安全衛生を確保するための、基本的な考え方を示す。
この欄には、工事安全衛生目標として、工事安全衛生方針に基づいて、施工する工事の工事期間において、確保すべき実施事項の安全衛生の水準を示す。
この欄には、施工する工事で実施する安全施工サイクルに関係する各種の日常の安全衛生活動を示す。
この欄には、工事（作業）の種別と工事（作業）予定の期間を示す。
この欄には、施工する工事に必要とする主要な資機材、保護具、資格を示す。
社印ではなく個人印を押す。
この欄には、自社の各級管
理者の職名・氏名を示す。
この欄には、再下請会社の工
事関係者の職名・氏名・次数・
再下請会社名を示す。
この欄には、元請工事業者に提出する書類名をチェックし、その書類を別途、提出します。これ以外の書類があれば適宜、その書類名を記載し、別途提出します。
Note on I5: 例 ○○株式会社△△作業所
Note on AU5: 例 ○○建設株式会社
Note on AU7: 社印ではなく個人印を押す。
Note on K14: 例 ・当社及び作業所の安全衛生ルールを遵守。 ・作業開始前、作業中の安全状態の指差し確認。等施工する工事の安全衛生を確保するための基本的な考え方を示す。
Note on K17: 例 ・墜落危険作業では安全帯を使用（使用率100％）する。 ・KY活動における「私たちはこうする」を全員で遵守し、不安全行動を排除する。等工事安全衛生方針に基づいて、施工する工事の工事期間において、確保すべき実施事項の安全衛生の水準を示す。
Note on K20: 工事（作業）の種別と工事（作業）予定の期間
Note on AU22: 例 ・安全ミーティング ・ＫＹＫ ・作業中の指揮・監督 ・安全工程打合せ会 ・終業時片付け ・作業終了報告 日常の安全衛生活動について記載。
Note on C27: 施工する工事に必要とする主要な資機材、保護具、資格を記入する。
Note on F81: 移動式クレーン 等
Note on AH81: 足場組立・解体 等
Note on AV81: 鉄筋組立て 等